## Hoja1
AE | Modelo de negocio | Requisitos |  |  |  | Análisis y Diseño |  |  | Implementación |  | Pruebas
A | Definición | Análisis | Especificación |  | Verificación | Solución |  | Construcción | Codificación | Construcción | Verificación | Construcción
Modulo participación | Definicion del proyecto: -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -13/09/18 -27/09/18 -Descripción del equipo y proyecto definitivos 2ª Entrega (hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -27/09/18 -Descripción del equipo y proyecto definitivos | Identificación de requerimientos: -Youssef, Daniel,Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -27/09/18 -04/10/18 -CU,s para completar de cada subsistema | Req. M. Participación: -Youssef -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s | SRS: -Geraldyn, Luis -18/10/18 -08/11/18 -SRS 1.0 con todos los requisitos | 3ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -11/10/18 -DCU y CU principal con pantallas y CRC,s Unificación formatos requisitos: -Youssef y Daniel -01/11/18 -Corrección si se requiere de la homogeneización de las pantallas, CU,s y CRC,s 5ª Entrega(hito) - Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -08/11/18 -SRS 1.0 , PdP 1.0, y requisitos restantes |  | Diseño M.Participación: -Youssef -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Participación | 6ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -22/11/18 -(…) 7ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -13/12/18 -(…) 8ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -20/02/18 -(…) | Cod. M.Participación: -Youssef -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M. Participación | 9ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -06/03/18 -(…) | Prueba M.Part: -Youssef -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Part | 10ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -20/03/18 -(…)
f1.1 Gest. Actores, productores y direct | [5 empty] | Análisis Gest.Actores, productores y direct.: -Youssef -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Gest.Actores, productores y direct
Modulo reserva |  |  | Req. M. Reserva: -Daniel -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Reserva: -Daniel -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Reserva |  | Cod. M.Reserva: -Daniel -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M. Reserva |  | Prueba M.Reserva: -Daniel -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Reserva
f2.1 Reserva de lugar | [5 empty] | Análisis Reserva de lugar: -Daniel -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Reserva de lugar
Modulo catering |  |  | Req. M. Catering: -Luis -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Catering: -Luis -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Catering |  | Cod. M.Catering: -Luis -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M. Catering |  | Prueba M.Catering: -Luis -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Catering
f3.1 Realizar pedido | [5 empty] | Análisis Realizar pedido: -Luis -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Realizar pedido
Modulo vestimenta |  |  | Req. M. Vestimenta: -MingYang -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Vestimenta: -Mingyang -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Vestimenta |  | Cod. M.Vestimenta: -Mingyang -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M.Vestimenta |  | Prueba M.Vest: -Mingyang -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Vest
f4.1 Alquiler de prenda | [5 empty] | Análisis Alquiler de prenda: -Mingyang -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Alquiler de prenda
Modulo publicidad |  |  | Req. M. Publicidad: -Ismail -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Publicidad: -Ismail -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Publicidad |  | Cod. M.Publicidad: -Ismail -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M.Publicidad |  | Prueba M.Publicidad: -Ismail -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Publicidad
f5.1 Contratación publicidad | [5 empty] | Análisis Contratación publicidad: -Ismail -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Contratación publicidad
Modulo audiovisuales |  |  | Req. M. Audiovisuales: -Mario -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Audiovisuales: -Mario -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Audiovisuales |  | Cod. M.Audiovisuales: -Mario -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M.Audiovisuales |  | Prueba M.Audiovisuales: -Mario -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M. Audiovisuales
f6.1 Consultar recursos audiovisuales | [5 empty] | Análisis Consulta recursos audiovisuales: -Ismail -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Consulta recursos
Modulo información |  |  | Req. M. Información: -Adrián -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Información: -Adrián -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Información |  | Cod. M.Información: -Adrián -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M.Información |  | Prueba M.Info: -Adrián -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M.Info
f7.1 Añadir obra | [5 empty] | Análisis Añadir obra: -Adrián -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Añadir obra
Modulo transporte |  |  | Req. M. Transporte: -Geraldyn -04/10/18 -01/11/18 -DCU, CU,s, Pantallas y CRC,s |  |  |  | Diseño M.Transporte: -Geraldyn -06/02/19 -20/02/19 -Diseño M.Transporte |  | Cod. M.Transporte: -Geraldyn -20/02/19 -06/03/19 -Cod. M.Transporte |  | Prueba M.Transporte: -Geraldyn -06/02/19 -20/03/19 -Prueba M.Transporte
f8.1 Reserva de billete | [5 empty] | Análisis Reserva Billete: -Geraldyn -08/11/18 -22/11/18 -Análisis Reserva billete
AP | Gestión del proyecto |  |  | Gestión de configuración |  | Entorno
A | Inicio | Elaboración
Modulo participación (Youssef El Faqir El Rhazoui) | Selección y evaluación del personal: -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -13/09/18 -20/09/18 -Descripción del equipo definitiva 1ªEntrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -20/09/18 -Descripción del equipo provisional Reunión Roles de equipo y jerarquia -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -25/10/18 -Descripcion de roles para cada integrante Calendarización Inicial: -Daniel -18/10/18 -25/10/18 -Tabla EDT | PdP Sección 4: -Youssef -18/10/18 -06/11/18 -Sección 4 PdP | 4ª Entrega(hito) -Youssef, Daniel, Geraldyn, Luis, MingYang, Ismail, Adrian, Mario -25/10/18 -Avances SRS, PdP, Tabla EDT tablas de relaciones entre subsistemas y subsist-CRC Unificar PdP: -Youssef, Daniel -06/11/18 -PdP 1.0
Modulo reserva (Daniel Alfaro Miranda) |  | PdP Sección 1: -Daniel -18/10/18 -06/11/18 -Sección 1 PdP
Modulo catering (Luis Pozas Palomo)
Modulo vestimenta (Mingyang Chen) |  | PdP Sección 7: -Mingyang -18/10/18 -06/11/18 -Sección 7 PdP
Modulo publicidad (Ismail Azizi González) |  | Relaciones Subsist-CRC: -Ismail -18/10/18 -25/10/18 -Tabla de relaciones entre subsistemas y de relaciones entre subsist-CRC
Modulo audiovisuales (Mario Daniel Gallardo Cruzado) |  | PdP Sección 5 y 6: -Mario -18/10/18 -06/11/18 -Sección 5 y 6 PdP
Modulo información (Adrián Martín Tiscar) |  | PdP Sección 2 y 3: -Adrián -18/10/18 -06/11/18 -Sección 2 y 3 PdP
Modulo transporte (Geraldyn Carrero)